## composant_a_creer
|  | code couleur: | validé | à completer | à vérifier | à corriger | en pause | à faire
composant | [5 empty] | symbole |  | empreinte |  | qualité |  |  |  | approvisionnement
ref | source | note | type | nom de la lib | utilisé dans | crée par | date | crée par | date | vérifié par | date | note | validé?
APDS9960 |  |  | capteur | opto-sensor | capteur couleur | gregoire | 2017-02-11 |  |  | audran | 2017-02-12 |  | symbole ok
158301250 |  |  | led | opto-leds | capteur couleur | gregoire | 2017-02-12 | audran | 2017-03-12 | audran | 2017-03-12 | mauvais symbole, trop de paramètres | ok
MCP2551-I/SN | eseo | trouve chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_FDP/2017_FDP_ACTIONNEUR | transceiver CAN (package SOIC) | Serial |  | gregoire | 2017-02-14 |  |  | audran | 2017-02-25 |  | symbole ok
MAX485CPA | eseo | trouve chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_FDP/2017_FDP_ACTIONNEUR | transceiver RS485 (package DIP) | Serial | ... | gregoire | 2017-02-14 |  |  | audran | 2017-02-25 | modification mineure du symbole: ajout d'une barre sur "RE", modification du champ ComponentLink1Description en "Datasheet" | symbole ok
MAX485CUA |  | composant qui a servi pour la fiche technique : 2511735 (farnell) | transceiver RS485 (package µMAX) | Serial | srv | gregoire | 2017-02-12 |  |  | audran | 2017-02-25 | modification mineure du symbole: ajout d'une barre sur "RE", modification du champ ComponentLink1Description en "Datasheet" | symbole ok
380200 |  | maxon | module ctrl BL | divers | cdc | gregoire | 2017-02-11 |  |  | audran | 2017-02-12 |  | symbole ok
LFXTAL071255 |  |  | crystal | crystal | stm | gregoire | 2017-02-11 | audran | 2017-03-05 | audran | 2017-03-05 |  | ok
DS1307 |  |  | I2C real time clock | CI | cpt | gregoire | 2017-02-12 |  |  | audran | 2017-02-25 |  | symbole ok
MOLEX 5027740891 | eseo | copié de ESEO (schéma et empreinte) | microSD connector | connector | Ihm | gregoire | 2017-02-12
BAT54CFILM | eseo | (reference obsolete (farnell 9526501) trouvee chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_IHM) | Diode Schottky (ref farnell : 9801499) | alimentation-redressement |  | gregoire | 2017-02-13 |  |  |  |  | Existe déjà, schéma retouché
VNH5180A | eseo | trouve chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_CARTE_PUISSANCE | IC MOTOR DRIVER PAR 36POWERSSO | transistors, pontH | cdc | gregoire | 2017-02-13 | audran | 2017-02-26 | audran | 2017-02-26 | mis dans la mauvaise lib, avec le mauvais designator. empreinte incorrecte (absence des pad) | ok | demander en sample
GRM155R71H104KE14 |  | Regarder si les empreintes dispos correspondent au composant | condensateur | passifs-capas | stm | gregoire | 2017-02-13 | gregoire | 2017-02-13
PM8834 | eseo | trouve chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_CARTE_MOSFET_Courant | driver de MOSFET | CI |  | gregoire | 2017-02-13 |  |  | audran | 2017-02-26 | Attention, pas le même boitier que pour ESEO, seul dispo chez Digi-key, boitier : SOIC8 | symbole ok
IRF1018ESPBF | eseo | trouvee chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_CARTE_MOSFET_Courant | MOSFET-N 60V 79A | transistors-mosfet |  | gregoire | 2017-02-13 |  |  | audran | 2017-02-26 | note : boîtier existant réutilisé, nom : D2PAK | symbole ok
AUIRF1018ES | eseo | trouve chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_CARTE_4_MOSFET | MOSFET-N 60V 79A | transistors-mosfet |  | gregoire | 2017-02-14 |  |  | audran | 2017-02-26 | note : boîtier existant réutilisé, nom : D2PAK | symbole ok
GRM188R71C105KE15 |  |  | condensateur | passifs-capas | stm | gregoire | 2017-02-14 | gregoire | 2017-03-12 |  |  | empreinte incorrecte
GRM188R71A225KE15 |  |  | condensateur | passifs-capas | stm | gregoire | 2017-02-14 | gregoire | 2017-03-12 |  |  | empreinte incorrecte
GRM21BR71A475KA73 |  |  | condensateur | passifs-capas | stm | gregoire | 2017-02-14 |  |  |  |  | empreinte incorrecte
BZG05C5V1TR | eseo | trouvee chez ESEO dans 7-Espionnage/elec_ESEO/ 2017_CARTE_MOSFET_Courant | diode Zener | alimentation-redressement |  | gregoire | 2017-02-14 | audran | 2017-03-05 | audran | 2017-03-05 |  | ok
BLM18PG121SN1D | stm32discovery |  | perle ferrite | divers | stm | gregoire | 2017-02-14
WE-1.27 mm Socket Header 623326235321 | Wurth | recuperée du site wurth | connecteur | Connecteurs | stm | thomas | 2017-02-12 | thomas | 2017-02-12
WE-1.27 mm Socket Header 623350235321 | Wurth |  | connecteur | Connecteurs | stm | thomas | 2017-02-12 | thomas | 2017-02-12
TEN60-2412-WIN | Eceborg | existe déjà, fiche technique mise à jour | Convertisseur DC/DC | Alimentation-DC-to-DC | pwr | gregoire | 2017-02-14 | audran | 2017-03-05 | audran | 2017-03-05 |  | ok
THN30-2411WI | Eceborg | existe déjà, fiche technique mise à jour | Convertisseur DC/DC | Alimentation-DC-to-DC | pwr | gregoire | 2017-02-14 | audran | 2017-03-05 | audran | 2017-03-05 |  | ok
TSR 0.5-2433SM |  |  | Convertisseur DC/DC | Alimentation-DC-to-DC | pwr | gregoire | 2017-02-14 |  |  | audran | 2017-03-05 |  | symbole ok
THL10-2410WI | Eceborg |  | Convertisseur DC/DC | Alimentation-DC-to-DC | pwr | gregoire | 2017-02-14 |  |  | audran | 2017-03-05 |  | symbole ok
IPD50P04P413ATMA1 |  |  | Mosfet P | transistors-mosfet | pwr
687106149022 |  |  | connecteur | Connecteurs | CC_capteurs | gregoire | 2017-02-28
418121270808 |  |  | interrupteur pi | switch | pwr | gregoire | 2017-03-02
LTC2990 |  |  | mesure de courant | Alimentation, powermetering | pwr, cdc, prp | gregoire | 2017-03-02 | audran | 2017-03-05 | audran | 2018-03-11 | - pin de 20 et non de 30. - pin en "passive" | ok
ISO1050DUBR | stock de Goldo | composant demandé en sample chez TI (il existe chez farnell ref: 1755712) | transceiver CAN (package SOP pitch 2.54) | Serial | c_proto | gregoire | 2017-03-02
LTC2644IMS-L8#PBF | stock de Goldo | ref farnell : 2447854 | Convertisseur numérique vers analogique | divers | c_proto | gregoire | 2017-03-03
605240 |  | ref farnell : 2292904 | porte fusible voiture | fuse | pwr | gregoire | 2017-03-03 |  |  | audran | 2017-03-05 |  | symbole ok
WR-MM_Female Mini Module SMT_Straight_Red_06p ref Wurth : 690367280676 | Wurth |  | connecteur | Connecteurs | [7 empty] | Goldo : existe-t-il déja? (librairie ECBorg?)
LM3671MF-3.3/NOPB | TI |  | convertisseur Buck 3.3V | DC/DC | CC_capteurs | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11
bobine Wurth |  | pour aller avec le composant ci-dessus, voir sa datasheet | [9 empty] | La bobine n'est pas encore faite, wurth 74404020022? (c'est ce qui est sur la carte en ce moment)
61300311021 | Wurth |  | prise servomoteur | Connecteurs | CC_pwr-moteur | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11 | audran | 2017-03-12 |  | ok
DRV8838 |  |  | controleur moteur | Pont en H | CC_pwr-moteur | gregoire | 2017-03-11 | audran | 2018-03-11 | audran | 2018-01-08 |  | ok
158301227 | Wurth | des leds plus jaune que les autres pour éclairer les cylindre | led | opto-leds | CC_capteur | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11
418121270808 | Wurth |  | interrupteur pour l'overwrite | switch |  | gregoire | 2017-03-10 | gregoire | 2017-03-10 | audran | 2017-03-11 |  | ok
82401646 | Wurth |  | protection encodeur | alimentation-redressement | prp | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11 | audran | 2017-03-12 |  | ok
452403012014 | Wurth | copier le symbole situé en haut à droite de la feuille CAp_PWR (projet CartApuce) | interrupteur pour selectionner la couleur | switch | IHM | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11 | audran | 2017-03-12 |  | ok
824540241 | Wurth |  | diode transil | alimentation-redressement | pwr | gregoire | 2017-03-10 | gregoire | 2017-03-10 | audran | 2017-03-11 |  | ok
LT1161CSW |  |  | driver de MOSFET | CI | pwr | gregoire | 2017-03-08 | gregoire | 2017-03-08 | audran | 2017-03-11 |  | ok
PSMN3R3-40YS |  |  | MOSFET-N 40V 100A | transistors-mosfet | pwr | gregoire | 2017-03-10 | gregoire | 2017-03-10 | audran | 2017-03-12 | mauvaise datasheet (fiche commerciale et non technique), manquait des pins et mauvaise assignation des pins déjà présents. empreinte incorrecte | ok
691322110006 | Wurth |  | connecteur bus alim | Connecteurs | pwr | gregoire | 2017-03-10 | gregoire | 2017-03-10 | audran | 2017-03-12 |  | ok
691322110002 | Wurth |  | connecteur moteur DC | Connecteurs | cdc | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11 | audran | 2017-03-12 |  | ok
691322110003 | Wurth |  | connecteur moteur BL | Connecteurs | prp | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11 | audran | 2017-03-12 |  | ok
FTSH-105-01-L-DV-K |  | ref digikey.com: SAM8799-ND | connecteur JTAG | Connecteurs | stm | gregoire | 2017-03-11 | gregoire | 2017-03-11 | audran | 2017-03-12 |  | ok
STM32F302K8U6 | ST |  | microcontrolleur | STM | stm | thomas | 2017-03-11 | thomas | 2017-03-11
NX3008PBKS |  |  | Mosfet P | transistors-mosfet | pwr | gregoire | 2017-03-26 | gregoire | 2017-03-26 | audran | 2018-01-08 | j'ai corrigé, mais -le symbole était incorrect, il manquait la Part B (voir youtube: /watch?v=i6x7t1woQXc) - le Mosfet représenté n'est pas un P mais un N | ok
INA139NA/250 |  |  | current sense | CI | GoG_PWR | gregoire | 2018-01-22 | gregoire | 2018-01-22 | audran | 2018-03-11 | -j'ai changé le 3D de l'empreinte - ce n'est pas CI? Mais U? | ok
OPA340 |  |  | AOP | AOP | GoG_PWR | gregoire | 2018-01-22 | gregoire | 2018-01-22 | audran | 2018-03-11 | a rangé dans la lib CI et non AOP (penser à mettre à jour les composants dans les schémas) - j'ai changé le 3D de l'empreinte - ce n'est pas CI? Mais U?
BAT54XV2 |  | fichier Step "SOD-523F" pour la 3D ajouté au répertoire "98_generic_component_3Dstep" | Diode | Diode | CaP_CDC
WCAP-CSGP, 885012207103 | Wurth | ajouter JLCPCB C28323 | condensateur | passifs-capas | alim 2020 | Tarek |  |  |  | audran | 2020-05-02 |  | ok
WCAP-CSGP, 885012206095 | Wurth | ajouter JLCPCB C14663 | condensateur | passifs-capas | alim 2020 | Tarek |  |  |  | audran | 2020-05-02 |  | ok
WCAP-CSGP, 885012205067 | Wurth | ajouter JLCPCB C15195 | condensateur | passifs-capas | alim 2020 | Tarek |  |  |  | audran | 2020-05-02 |  | ok
RC0603FR-0710KL |  | ajouter JLCPCB C25804 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
RC0805FR-072K7L |  | ajouter JLCPCB C17530 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
RC0603FR-071KL |  | ajouter JLCPCB C21190 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
RC0603FR-071K8L |  | ajouter JLCPCB C4177 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
RC0603FR-071KL |  | ajouter JLCPCB C21190 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
RC0402FR-07680RL |  | associer JLCPCB C25130 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
RC0603FR-0768RL |  | ajouter JLCPCB C27592 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
82400274 | Wurth | à créer (lib fourni par fabricant), associer JLCPCB C85364 https://www.we-online.fr/catalog/en/WE-TVS-HS/?sq=82400274#82400274 | TVS | Diode | alim 2020 | Tarek |  |  |  | audran | 2020-05-03 |  | ok
WE-CBF, 742792023 | Wurth | ajouter JLCPCB C1015 | Ferrite | Inductance | alim 2020 | Tarek |  |  |  | audran | 2020-05-02 |  | ok
RC0603FR-070RL |  | associer JLCPCB C21189 | resistance | resistance | alim 2020 | Tarek
SQM120P06-07L_GE3 |  |  | Mosfet P | transistors-mosfet | alim 2020 | audran | 2020-05-02 | audran | 2020-05-02 |  |  |  | ok
RS3J R6 |  |  | Diode Standard | Diode | alim 2020 | audran | 2020-05-02 | na | na |  |  |  | ok
MM3Z15VST1G |  |  | Diode Zener | Diode | alim 2020 | audran | 2020-05-02 | audran (maj) | 2020-05-02 |  |  |  | ok
440GS67082622 | Wurth | à créer (lib fourni par fabricant), https://www.we-online.fr/catalog/en/TATL_12X12_THT/?sq=440GS67082622#440GS67082622 | Switches | Switches | alim 2020 | Tarek |  |  |  | audran | 2020-05-02 | rangé dans la lib relays.schlib au lieu de Switches.schlib | ok
2N7002 |  | à créer (s'inspirer de IRLML0040TRPBF) ajouter JLCPCB C8545 | Mosfet N | transistors-mosfet | alim 2020 | Tarek |  |  |  | audran | 2020-05-02 |  | ok
MCP2551-I/SN | CM Goldo | associer JLCPCB C7439 | Serial | Serial | CM 2020 | Tarek
ZLDO1117 | CM Goldo | associer JLCPCB C6186 | LDO | Alimentation | CM 2020
61304021121 | Wurth | à créer (lib fourni par fabricant), https://www.we-online.fr/catalog/en/PHD_2_54_THT_DUAL_PIN_HEADER_6130XX21121 | connecteur | Connecteurs | CM 2020
61302621121 | Wurth | à créer (lib fourni par fabricant), https://www.we-online.fr/catalog/en/PHD_2_54_THT_DUAL_PIN_HEADER_6130XX21121 | connecteur | Connecteurs | CM 2020
610020243021 | Wurth | à créer (lib fourni par fabricant), https://www.we-online.fr/catalog/en/PHD_2_54_SMT_DUAL_SOCKET_HEADER_BOTTOM_ENTRY_6100XX243021/ | connecteur | Connecteurs | CM 2020
610026243021 | Wurth | à créer (lib fourni par fabricant), https://www.we-online.fr/catalog/en/PHD_2_54_SMT_DUAL_SOCKET_HEADER_BOTTOM_ENTRY_6100XX243021/ | connecteur | Connecteurs | CM 2020
61004021821 | Wurth | à créer (lib fourni par fabricant), https://www.we-online.fr/catalog/en/PHD_2_54_SMT_DUAL_SOCKET_HEADER_6100XX21821 | connecteur | Connecteurs | CM 2020
HT7550-1 | Holtek Semicon | LDO 5V, associer JLCPCB C160106 | LDO | Alimentation | Pince 2020
HT7533-1 | Holtek Semicon | LDO 3,3V, associer JLCPCB C14289 | LDO | Alimentation | alim 2020
FT232RL-reel | Future Designs | USB-to-UART, associer JLCPCB C8690 | Serial | Serial | CM 2020